Приложение

к постановлению руководителя

Исполнительного комитета Верхнеуслонского

муниципального района

Республики Татарстан

от « 27 » сентября 2017г. № \_1823\_

**Комплексная программа**

**профилактики правонарушений**

**в Верхнеуслонском муниципальном районе**

**Республики Татарстан**

**на 2017 – 2020 годы**

**С О Д Е Р Ж А Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Паспорт | 3 |
| 2. Содержание проблемы и целесообразность ее программного решения | 6 |
| 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. | 8 |
| 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы | 9 |
| 5. Механизм реализации Программы | 9 |
| 6. Программные мероприятия: | 11 |
| 6.1. Снижение уровня преступности на территории Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан | 11 |
| 6.2. Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование  нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи | 15 |
| 6.3. Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы. | 18 |
| 6.4Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрение современных  технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений. | 19 |
| 6.5. Обеспечение правопорядка на улицах | 22 |
| 7. Используемые сокращения | 23 |
| 8. Расчет финансовых средств по разделам | 24 |
| 9. Индикаторы оценки результатов реализации Программы | 25 |

1. Паспорт

**Комплексной программы по профилактике правонарушений**

**в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан**

**на 2017-2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | «Комплексная программа по профилактике правонарушений в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2020 годы» (далее - Программа) |
| Заказчик-координатор  Программы | Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| Основные разработчики  Программы | - Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан;  - МО МВД России «Верхнеуслонский» (по согласованию);  - МКУ «Отдел образования Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан»;  - Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Верхнеуслонском муниципальном районе (по согласованию);  - ГКУ «Центр занятости населения Верхнеуслонского района» (по согласованию);  - МКУ «Отдел культуры Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района»;  - ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница» (по согласованию) (по согласованию);  - Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района;  - Отдел Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Татарстан в Верхнеуслонском районе Филиал по Верхнеуслонскому району (по согласованию);  - ФБУ МРУИИ №2 УФСИН России по Республике Татарстан (по согласованию);  - Орган опеки и попечительства Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан;  - Отдел Военного комиссариата РТ по Верхнеуслонскому району (по согласованию) |
| Цель Программы | Совершенствование системы профилактики правонарушений, общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность органов местного самоуправления, населения, общественных организаций; повышение ответственности органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью |
| Задачи Программы | 1) снижение уровня преступности на территории Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан;  2) применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи;  3) ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;  4) внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений;  5) обеспечение правопорядка на улицах;  6) повышение уровня правовой культуры населения;  7) активизация работы по профилактике правонарушений, направленной на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;  8) совершенствование нормативно-правовой базы Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по профилактике правонарушений;  9) координация межведомственного взаимодействия всех субъектов системы профилактики;  10) вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных формирований;  11) оперативное реагирование дежурной части органов внутренних дел на заявления и сообщения граждан о правонарушениях;  12) профилактика экстремистских настроений и проявлений национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости;  13) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2017 - 2020 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Верхнеуслонского муниципального района составляет \_8 371,0\_ тыс.рублей.   |  |  | | --- | --- | | Год | Средства местного бюджета | | 2017 | 1829,0 | | 2018 | 1954,0 | | 2019 | 2314,0 | | 2020 | 2274,0 | | Всего: | 8371,0 |   Кроме того, предполагаются затраты из:  - внебюджетных средств,  - иных источников, не запрещенных действующим законодательством.  Объем средств, выделяемых из указанных источников носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год с учетом уточнения перечня программных мероприятий, сроков и этапов их реализации в соответствии с достигнутыми результатами. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы | Реализация мероприятий Программы позволит:  - повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные формирования;  - обеспечить нормативно-правовое регулирование профилактики правонарушений;  - улучшить информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и общественных формирований по обеспечению охраны общественного порядка на территории Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан;  - уменьшить общее число совершаемых преступлений в общественных местах, в том числе на улицах с 10,8 % в 2015 году до 9,8 % в 2020 году;  - продолжить профилактические меры по недопущению роста преступлений совершаемых несовершеннолетними;  - снизить уровень рецидивной преступности, т.е. уменьшить удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавших преступления, от общего числа расследованных преступлений с 29,6 % в 2015 году до 27,8% в 2020 году;  - сократить количество имущественных и экономических преступлений;  - снизить уровень «бытовой» преступности, т.е. уменьшить удельный вес преступлений, совершенных на бытовой почве, от общего числа расследованных преступлений с 6,6% в 2015 году до 4 % в 2020 году;  - уменьшить удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего числа расследованных преступлений с 35,7 % в 2015 году до 32,3 % в 2020 году;  - не допустить рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ (0,6 % в 2015 году);  - повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам и органам местного самоуправления. |
| Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений | Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений возлагается на Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы.**

**Основные проблемы и пути их решения.**

Реализация указов Президента Республики Татарстан и законов Республики Татарстан, федеральной, республиканской и районной программ по борьбе с преступностью, профилактике наркотизации, содействию занятости и социальной защиты незанятого населения, развитию системы профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи, а также предпринимаемые меры по повышению эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции и уровня их социально-правовой защиты оказывают положительное влияние и способствуют стабилизации состояния общественной безопасности в Верхнеуслонском муниципальном районе.

Положительный эффект ожидается от принятых и реализуемых Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан, утвержденной Указом Президента Республики Татарстан от 8 апреля 2005 года № УП-127, Закона Республики Татарстан от 16 января 2015 года № 4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Республике Татарстан», Закона Республики Татарстан от 4 мая 2006 года № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан», Решение Совета Верхнеуслонского муниципального района от 12 декабря 2011 года № 19-192 «Программа антикоррупционной деятельности в Верхнеуслонском муниципальном районе», Постановление Главы Верхнеуслонского муниципального района от 18 сентября 2008 года № 36 «О создании общественного совета при главе Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан», Законов Республики Татарстан от 13 октября 2008 г. N 105-ЗРТ "О профилактике правонарушений в Республике Татарстан", от 21 января 2009 г. N 7-ЗРТ "Об общественных воспитателях несовершеннолетних", от 2 ноября 2010 г. N 80-ЗРТ "Об установлении ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на территории Республики Татарстан", от 14 октября 2010 года № 71-ЗРТ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Республике Татарстан», Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 октября 2010 г. N 867 « О дополнительных мерах по снижению злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди населения в Республике Татарстан», Указа Президента Республики Татарстан от 24 мая 2000 г. N УП-369 "О дополнительных мерах по усилению охраны общественного порядка в Республике Татарстан".

Крайне негативное влияние на состояние общественной безопасности оказывают отдельные социально неадаптированные категории граждан, среди которых несовершеннолетние правонарушители, лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, а также отсутствие по-настоящему действенных форм реабилитации перечисленных категорий граждан. Значительная часть принимаемых мер носит узковедомственный характер.

За 12 месяцев 2015 года с 60 до 55 снизилось количество зарегистрированных преступлений в общественных местах, из них тяжких и особо тяжких с 9 до 6, не допущен рост УПТВЗ, убийств; совершено грабежей 4 (АППГ - 2), не допущено совершение хулиганств; снизилось число краж с 36-ти до 28-ти. С 83 до 116-ти возросло количество преступлений лицами ранее их совершавшими. Отмечается рост количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 41 до 76. Отмечается снижение преступлений, совершенных в быту с 16 до 14.

За 12 месяцев 2015 года возросло количество зарегистрированных краж со 172 до 177, мошенничеств с 4 до 15 (275%).

Широкое распространение пьянства, не получающего адекватного профилактического противодействия со стороны общества и государства, остается серьезным фактором, влияющим на состояние преступности на территории района. Лицами, находящимися в нетрезвом состоянии, совершается сегодня более 10% преступлений от их общего количества.

Несовершенство системы социальной профилактики, незанятость молодежи и другие объективные причины, возникшие вследствие происшедших изменений в обществе, продолжают стимулировать дальнейший рост подростковой преступности.

Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день требует консолидации усилий органов местного самоуправления и общественных движений. Коренного перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться только в случае обеспечения комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами. Улучшение обстановки в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан в этой сфере возможно как при муниципальной так и государственной поддержке мероприятий настоящей Программы.

1. **Основные цели, задачи Программы. Описание ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы ее реализации**

Основными целями Программы являются формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.

Целью реализации Программы является совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан.

Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач:

- снижение уровня преступности на территории Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан;

- применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи;

- активизации работы по профилактике правонарушений, направленной на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;

- ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе несовершеннолетних и молодежи;

- внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений;

- повышение уровня правовой культуры населения;

- активизации и совершенствование нравственного воспитания населения, и прежде всего – молодежи и детей школьного возраста;

- совершенствование нормативно-правовой базы Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по профилактике правонарушений;

- координация межведомственного взаимодействия всех субъектов системы профилактики;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных формирований;

- оперативное реагирование дежурных частей органов внутренних дел на заявления и сообщения граждан о правонарушениях;

- профилактика экстремистских настроений и проявлений национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости;

- обеспечение правопорядка на улицах Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Программа реализуется в течение 2017 – 2020 годов.

Для оценки эффективности мероприятий Программы предлагается использовать следующие показатели:

- количество (динамика) преступлений;

- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе расследованных преступлений;

- удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе расследованных преступлений;

- удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, совершенных на улицах и в общественных местах.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан составляет

\_\_8 371,0\_ тыс.рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Средства бюджета  Верхнеуслонского муниципального района  Республики Татарстан |
| 2017 | 1829,0 |
| 2018 | 1954,0 |
| 2019 | 2314,0 |
| 2020 | 2274,0 |
| Всего: | 8371,0 |

На реализацию Программных мероприятий предполагается использовать средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета района.

**5. Механизм реализации Программы**

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением Программы осуществляет Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района и Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Верхнеуслонского муниципального района, которые ежегодно уточняют целевые показатели и затраты на мероприятия Программы, механизм реализации Программы и состав исполнителей, запрашивают у субъектов, ответственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с ежегодным планом, содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований.

Исполнители Программы, ответственные за реализацию, представляют заказчику-координатору Программы ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и освоенных денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий из соответствующих бюджетов с нарастающим итогом и в целом за отчетный год.

Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района ежегодно до 1 марта представляет итоговый доклад о реализации Программы за прошедший год Главе Верхнеуслонского муниципального района и в Совет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее - годовой отчет) формируется межмуниципальным отделом МВД России «Верхнеуслонский» совместно с соисполнителями до 1 февраля года, следующего за отчетным, для формирования итоговой информации по Программе и направления Министерству внутренних дел по Республике Татарстан до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу;

- и иную информацию.

Контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы осуществляет Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.

Внесение изменений в Программу осуществляется ответственным исполнителем мероприятий Программы либо во исполнение поручений Правительства Республики Татарстан в соответствии с установленными требованиями.

Выполнение мероприятий Программы и эффективность использования финансовых средств, планируется регулярно рассматривать на заседаниях Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Верхнеуслонского муниципального района с заслушиванием руководителей отделов и ведомств – исполнителей Программы.

1. **Программные мероприятия**

**Цели, задачи, финансирование по мероприятиям** **Комплексной программы по профилактике правонарушений**

**в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основных  мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов | | | | | Финансирование за счет средств местного бюджета,  (млн. руб.) | | | |
| 2015  (базовый) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Цель: Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан** | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Снижение уровня преступности на территории Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Провести контрольные мероприятия по исполнению органами осуществляющих управление в сфере образования и образовательными учреждениями [Федерального закона](garantF1://12016087.0) от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и [Закона](garantF1://8047047.0) Республики Татарстан от 13 октября 2008г. N 105-ЗРТ "О профилактике правонарушений в Республике Татарстан" | ИК ВМР | 2017-2020 гг. | Количество преступлений, совершенных (единиц) | 344 | 344 | 342 | 342 | 342 | - | - | - | - |
| 1.2 Проводить совместные профилактические мероприятия по выявлению фактов продажи спиртосодержащей продукции домашней выработки (самогона) в жилом секторе, а также по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также по пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции. | МО МВД  (по согласованию)  Госалкогольная инспекция (по согласованию)  Главы сельских поселений | 2017-2020 гг. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.3 Осуществлять контроль за технической оснащенностью и пожарной безопасностью объектов хранения финансовых и материальных ценностей, в том числе при их транспортировке, привлекать должностных лиц к административной ответственности при непринятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений | МО МВД  (по согласованию), | 2017-2020 гг. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.4 Проверять законность функционирования на территории учреждений социальной сферы (в т.ч. детских клубов, центра внешкольной работы) коммерческих организаций, в том числе оказывающих платные услуги и др. | МО МВД, ОСЗ (по согласованию),  ОДМС | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 1.5Поддерживать в актуальном состоянии базу данных**:** о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | ИК ВМР,  КДН и ЗП,  ОСЗ (по согласованию) ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» (по согласованию), МКУ «ОО ВМР» | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 1.6 Поддерживать в актуальном состоянии базу данных: о безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | ИК ВМР,  КДН и ЗП,  МО МВД (по согласованию), ОСЗ (по согласованию), МКУ «ОО ВМР», ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 1.7Поддерживать в актуальном состоянии базу данных: о лицах без определенного места жительства и занятий | ИК ВМР, ОМС,  МО МВД (по согласованию) ОСЗ (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 1.8Создать автоматизированный банк данных: объединяющий базу данных по несовершеннолетним, нуждающимся в особой заботе государства | ОДМС | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 1.9Создать автоматизированный банк данных: о лицах, состоящих под наблюдением в психиатрических и наркологических учреждениях республики | ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 1.10Создать автоматизированный банк данных: о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ | МО МВД  (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 1.11 Проводить в СМИ разъяснительную работу по: виктимологическому всеобучу; проблемам преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма, здорового образа жизни, пагубности вредных привычек, ориентации молодежи на духовные ценности и пропаганде патриотизма | Редакция газеты «Волжская новь» (по согласованию),  ОДМС,  МКУ «ОО ВМР»,  МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 1.12 Освещать в СМИ: факты добровольной сдачи населением оружия и боеприпасов, помощь в предотвращении и раскрытии преступлений, резонансные преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершенные против семьи и несовершеннолетних, а также в состоянии алкогольного опьянения | Редакция газеты «Волжская новь» (по согласованию),  МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 1.13 Организовать информационное освещение мероприятий Программы | Редакция газеты «Волжская новь» (по согласованию) | 2017-  2020 гг. | - | - | - | - |
| 1.14 Организовать взаимодействие с учреждениями здравоохранения по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, больных наркоманией, инфекционными заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих. Принимать меры по аннулированию разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу. | МО МВД (по согласованию), ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 1.15 Организовать контроль за пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства, выявить лиц, не состоящих на миграционном учете | ИК ВМР,  МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 1.16 Принять меры по обеспечению районных медицинских учреждений оборудованием и расходными материалами для проведения освидетельствования на предмет потребления наркотических и психотропных веществ | ИК ВМР, ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 1.17 Проводить профилактические наркологические медицинские осмотры учащихся и студентов с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических веществ | ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ»(по согласованию), МКУ «ОО ВМР» | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 1.18 Организовать консультации несовершеннолетних с делинктивным поведением, состоящих на учете в ГПДН, врачами психиатрами-наркологами | ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» (по согласованию), МО МВД (по согласованию),  КДН и ЗП | 2017-2020 г.г. | - | - | - | - |
| 1.19 Осуществлять межведомственный обмен информаций о несовершеннолетних, употребляющих наркотические, психотропные и токсические вещества, спиртные напитки, а также о безнадзорных детях, несовершеннолетних правонарушителях и неблагополучных семьях | ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» (по согласованию), МО МВД (по согласованию), ОСЗ (по согласованию), КДН и ЗП | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 1.20. Приобрести специальное оборудование, предназначенное для предупреждения и предотвращения преступлений, террористических актов, совершаемых с применением оружия, взрывных устройств (металлорамки стационарные, ограждения и т.п.) для установки при входе в муниципальных учреждениях. | ИК ВМР | 2017-2020 гг. | - | - | 200,0 | - |
| 1.21.Привлекать представителей религиозных конфессий к работе по социальной реабилитации лиц, в том числе молодежи, страдающих алкоголизмом и наркоманией. | ИК ВМР, ОМС (по согласованию) | 2017-2020 гг. |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| **Задача 2: Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование**  **нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Включить в учебный процесс 5-11 классов курсы по различным трудовым специальностям в рамках введения предпрофильной подготовки и профильного обучения | МКУ «ОО ВМР» | 2017-2020 гг. | удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе расследованных преступлений, процентов | 1,45% | 4,7% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | - | - | - | - |
| 2.2 Организовать посещение досуговых и спортивных учреждений в вечернее время, выходные и праздничные дни подростков и молодежи с целью приобщения их к здоровому образу жизни | ОДМС,  МКУ «ОО ВМР»,  МКУ «ОК ВМР» | 2017-2020 гг. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.3 Оснастить учебные заведения стендами и правовыми уголками | МКУ «ОО ВМР», МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2.4 Проводить работу по предупреждению распространения среди молодежи района неформальных молодежных объединений | МКУ «ОО ВМР», МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 2.5 Проводить мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | МКУ «ОО ВМР», ОДМС, МКУ «ОК ВМР»  МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.6 Проводить проверки исполнения в отношении несовершеннолетних требований трудового законодательства, правил охраны труда и техники безопасности в учреждениях и организациях | ОСЗ (по согласованию),  КДН и ЗП | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 2.7 Организовать работу по выявлению и постановки на учет семей и детей, находящихся в социально опасном положении, предоставлением им услуг материального, медико-психологического, педагогического и юридического характера | ОСЗ (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 2.8 Проводить межведомственные совещания, заседания «круглых столов» по проблемам детской безнадзорности и преступности, социального сиротства, в том числе с участием депутатов различных уровней, представителей общественных организаций и средств массовой информации | ОСЗ (по согласованию)  МКУ «ОО ВМР», КДН и ЗП, МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 2.9 Организовать работу молодежных подростковых клубов по интересам, любительских организаций на местах при сельских домах культуры и при доме культуры района, в том числе и вечернее время по патриотическому воспитанию детей и молодежи. | МКУ «ОО ВМР», ОДМС , МКУ «ОК ВМР», МО МВД (по согласованию), ОВК | 2017-2020 гг. | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| 2.10 Проводить ежегодные районные спартакиады школьных отрядов профилактики с награждением победителей | ОДМС, МКУ «ОО ВМР» | 2017-2020 гг. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.11 Оказывать содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы и каникулярное время | ГКУ «ЦЗН» (по согласованию),  ОМС, ОСЗ (по согласованию), ОДМС, МКУ «ОО ВМР», | 2017-2020 гг. | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 |
| 2.12 Разработать комплекс учебных и специальных программ и методик по организации и проведению патриотического воспитания детей и подростков | МКУ "ОО ВМР", КДН и ЗП, ОСЗ (по согласованию),  ОДМС, ОВК | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 2.13 Обеспечить квотирование бесплатных путевок в летние оздоровительные лагеря, санатории, дома отдыха для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей, а также состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. | ОСЗ (по согласованию),  МКУ "ОО ВМР", ОДМС (по согласованию) | 2017-2020 гг. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.14 Проводить мониторинг досуга учащихся и молодежи и на его основе обеспечить создание клубных формирований, спортивных секций, кружков, учебных курсов | ОДМС, МКУ "ОО ВМР", | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 2.15 В целях патриотического воспитания молодежи и профилактики правонарушений в подростковой среде, осуществлять поддержку и дальнейшее развитие деятельности полицейских и кадетских классов, классов спасателей. | МКУ "ОО ВМР",  МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2.16 Организовать межведомственное социальное патронирование семей и детей, находящихся в социально опасном положении | ОСЗ (по согласованию),  ОО и П ИК ВМР, МКУ "ОО ВМР",  ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» (по согласованию), ОДМС | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 2.17 Реализовывать профилактико-образовательные программы по предотвращению отклонений в поведении учащихся, формированию здорового образа жизни | МКУ «ОО ВМР», ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 2.18 Проводить совместные мероприятия по предупреждению вовлечения учащихся образовательных учреждений в совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков | МКУ «ОО ВМР», ОДМС, МО МВД (по согласованию), | 2017-2020 гг. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.19 Проводить мероприятия по выявлению правонарушений среди несовершеннолетних, организовать профилактическую работу в отношении родителей, не занимающихся воспитанием детей (проведение целенаправленных рейдов, привлечение к административной ответственности, сбор материалов на лишение родительских прав, проведение профилактической работы) | МО МВД (по согласованию), КДН и ЗП, МКУ «ОО ВМР», ОДМС, ОСЗ (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 2.20 Проводить конкурс "Лучший отряд профилактики" | МКУ «ОО ВМР», МО МВД (по согласованию), | 2017-2020 гг. | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 2.21 Проводить конкурс авторских программ и методических разработок по техническому творчеству детей и подростков | МКУ «ОО ВМР», МКУ «ОК ВМР, ОДМС | 2017-2020 гг. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.22**.**Организовать: военно-патриотические лагеря для учащихся школ и студенчества | МКУ «ОО ВМР», ОДМС, ОВК | 2017-2020 гг. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2.23Организовать: военизированные патриотические игры, походы, слёты и экскурсии | МКУ «ОО ВМР», ОВК | 2017-2020 гг. | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| 2.24Организовать: физкультурно-спортивные и благотворительные спартакиады, соревнования, фестивали и конкурсы с обязательным выделением денежных средств на приобретение призов и подарков победителям и участникам конкурсов | ДЮСШ, МКУ «ОО ВМР», ОДМС, МКУ «ОК ВМР» | 2017-2020 гг. | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 |
| 2.25Организовать: семинары, лекции для учащихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, социальных приютах с целью профилактики и предупреждения употребления наркотиков, пьянства, алкоголизма и табак курения | МКУ «ОО ВМР», ОДМС, ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 2.26Организовать: благотворительные акции для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях профессионального образования | МКУ «ОО ВМР»  ОДМС, МКУ «ОК ВМР» | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 2.27Организовать: специальные детские театральные представления и киносеансы с минимальными ценами на билеты | МКУ «ОО ВМР», МКУ «ОК ВМР» | 2017-2020 гг. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.28. Организовать проведение муниципального этапа ежегодного рес­публиканского конкурса среди обществен­ных воспитателей несовершеннолетних. Разработать систему материального сти­мулирования их деятельности | ИК ВМР,  КДН и ЗП,  МКУ «ОО ВМР»,  ОДМС | 2017-2020 гг. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| **Задача 3: Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Обеспечить своевременное информирование органов местного самоуправления о лицах подлежащих освобождению из мест лишения свободы | МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе расследованных преступлений, процентов | 29,6% | 29,6% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | - | - | - | - |
| 3.2 Привлечь представителей религиозных конфессий к работе по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, страдающих алкоголизмом и наркоманией | Мухтасибат и Благочинный, МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 3.3 Оказать содействие в трудоустройстве лицам освободившимся из мест лишения свободы. | ГКУ «ЦЗН»  (по согласованию) ОСЗ (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 3.4 Контроль, усиление профилактической работы и проведение рейдов за лицами осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы | ИК ВМР, Филиал по Верхнеуслонскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РТ | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 3.5 Оказывать содействие в восстановлении и оформлении документов лицам, освобожденным из мест лишения свободы | ИК ВМР,  МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 3.6. Организовать проведение медицинского осмотра для освободившихся из мест лишения свободы, а также лечебно-диагностических мероприятий для больных туберкулезом | ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» (по согласованию) | 2017-2020 гг. |  |  |  |  |
| **Задача 4: Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрение современных**  **технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Организовать проведение ежегодного муниципального конкурса "Территория Закона" в Верхнеуслонском муниципальном районе. | ИК ВМР,  МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, совершенных в общественных местах, процентов | 16% | 16% | 15,8% | 15,8% | 16% | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4.2 Оснастить объекты особой важности, образовательные и дошкольные учреждения техническими средствами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации | ИК ВМР, МКУ «ОО ВМР», МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4.3 С целью проверки антитеррористической защищенности подвальных и чердачных помещений, а также профилактики правонарушений несовершеннолетних проводить регулярные рейды по отработке данных помещений | Управляющие компании ВМР, МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 4.4 Организовать проведение в зданиях с массовым пребыванием людей учебных занятий по действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций | ИК ВМР, МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 4.5 Обеспечить систематическое проведение классных часов в образовательных учреждениях всех типов по разъяснению общественной опасности любых форм экстремизма, особенно проповедующих межнациональную и межрелигиозную вражду | ИК ВМР, МКУ «ОО ВМР», МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 4.6 Проводить целевые мероприятия по предупреждению и противодействию проявлениям терроризма и экстремизма, вовлечению в экстремистскую деятельность несовершеннолетних, учащейся молодёжи | МО МВД (по согласованию) ИК ВМР, МКУ «ОО ВМР», ОДМС, МКУ «ОК ВМР» | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 4.7 Изготовить и разместить наглядную агитацию для населения в сельских поселениях и в местах массового пребывания граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов и повышения бдительности граждан | ИК ВМР, МО МВД, (по согласованию), организации и учреждения (по согласованию) | 2017-2020 гг. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4.8 Проводить мониторинг общественных и религиозных объединений с целью выявления происходящих в них процессов, а так же не зарегистрированных общественных и религиозных объединений. | ИК ВМР, МО МВД, (по согласованию), организации и учреждения (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 4.9 Проводить работу по оснащению культовых объектов (мечетей, церквей) техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения | Мухтасибат и Благочинный (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 4.10 Проводить сходы граждан и встреч с трудовыми коллективами, в том числе с привлечением представителей религиозных конфессий (мусульманских и православных) с целью проведения разъяснительной работы среди населения о действиях при угрозе возникновения террористических актов и повышения бдительности граждан | ИК ВМР, ОМС, МО МВД (по согласованию), организации и учреждения (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 4.11 Установить в местах массового пребывания граждан системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, установить приборы освещения в подъездах жилых домов и придомовых территорий, улиц, скверов, парков и других общественных мест | ИК ВМР, МО МВД (по согласованию), ОМС, Управляющие компании (по согласованию) | 2017-2020 гг. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4.12 Проводить работу с собственниками жилья по установлению систем видеонаблюдения в жилом секторе в целях обеспечения круглосуточного контроля за подъездами и дворовыми территориями, а также входами в технические помещения жилых зданий | Управляющие компании (по согласованию),  ИК ВМР, МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 4.13 Организовать работу с индивидуальными предпринимателями и организациями по установке видеонаблюдения на объектах и прилегающей территории | МО МВД  (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 4.14 Изготовить переносные барьерные ограждения, применяемые при проведении мероприятий с массовым скоплением людей | ИК ВМР, МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | 40,0 | - | - | - |
| 4.15 Проводить ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший сельский участковый уполномоченный полиции», «Лучший по профессии» и «Лучший участковый пункт полиции» | ИК ВМР, МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4.16 Разработать и распространить среди населения памятки (листовки) о порядке действия при совершении в отношении граждан правонарушений и другие материалы по профилактике социального мошенничества | ИК ВМР, МО МВД (по согласованию), МКУ «ОО ВМР» ОСЗ | 2017-2020 гг. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.17 Организовать комплексное обследование имеющихся участковых пунктов полиции, обеспечить оснащение необходимой орг. техникой | ИК ВМР, МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | 30,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.18 Проводить ежегодную акцию с участием участковых уполномоченных полиции «Разрешите представиться» | ОМС, МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4.19 Организовать проведение ежегодного социологического исследования по изучению общественного мнения о деятельности полиции | Территориальный отдел государственной статистики | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 4.20 Изготовить методические материалы, бук­леты, информационные листовки, стикеры, баннеры, плакаты по профилактике право­нарушений с целью использования их при проведении цикла лекций и бесед в обра­зовательных учреждениях, распространения в общественном транспорте, местах массового отдыха граждан | ИК ВМР,  МО МВД  (по согласованию) | 2017-2020 гг. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.21 Проводить совместные оперативно-профилактические мероприятия по выяв­лению нелегально пребывающих на терри­тории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе незаконно осуществляющих трудовую деятельность | МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. |  |  |  |  |
| 4.22 Проводить разъяснительную работу в СМИ по вопросам профилактики правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства и их правового по­ложения в Российской Федерации, в том числе оформления разрешения на временное проживание и вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации. | СМИ,  МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. |  |  |  |  |
| **Задача 5: Обеспечение правопорядка на улицах** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Организовать работу по дальнейшему развитию молодежного правоохранительного движения, созданию и поддержке молодежных формирований по охране общественного порядка "ФОРПОСТ" и дальнейшему вовлечению в сети школьных отрядов профилактики, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения, укреплению их материально-технической базы | ИК ВМР, «ФОРПОСТ», ОДМС,  МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, совершенных на улицах | 10,8% | 10,5% | 10,2% | 10,0% | 9,8% | - | - | - | - |
| 5.2 Организовать деятельность добровольных народных дружин | ОМС,  МО МВД (по согласованию),  ИК ВМР | 2017-2020 гг. | 25,0 | 70,0 | 25,0 | 25,0 |
| 5.3. Осуществлять в СМИ пропаганду положи­тельного опыта работы и самоотверженных действий лиц, добровольно участвующих в охране общественного порядка | СМИ,  МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 5.4. Организовать проведение ежегодных спартакиад, чемпионатов, первенств, военно-полевых сборов, слетов и конференций молодежных (рабочих), школьных и студенческих фор­мирований по охране общественного по­рядка | ОДМС,  «ФОРПОСТ»,  МКУ «ОО» ВМР,  МО МВД (по согласованию) | 2017-2020 гг. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

1. **Используемые сокращения:**

ИК ВМР – Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района

МО МВД – межведомственный отдел МВД России «Верхнеуслонский»

ОДМС – Отдел по делам молодежи и спорту Верхнеуслонского муниципального района

МКУ «ОО ВМР» - муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Верхнеуслонского муниципального района»

ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ**» -** Государственное автономное учреждение здравоохранения «Верхнеуслонская центральная районная больница»

ОСЗ - Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Верхнеуслонском муниципальном районе

МКУ «ОК ВМР» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Верхнеуслонского муниципального района»

ГКУ «ЦЗН» - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Верхнеуслонского муниципального района»

Филиал по Верхнеуслонскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РТ – Федеральное казенное учреждение уголовно исполнительной инспекции Управления Федеральной Службы исполнений наказаний России по Республике Татарстан

ДЮСШ – детско–юношеская спортивная школа

ОО и П ИК ВМР - отдел опеки и попечительства Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

ОВК – Отдел Военного комиссариата РТ по Верхнеуслонскому району

ПДН - подразделение по делам несовершеннолетних

ОМС – органы местного самоуправления

МВКПП – межведомственная комиссия по профилактике правонарушений

**8. Расчет финансовых средств по разделам Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  раздела | Наименование раздела | Сумма средств за год | | | | Итого средств |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | **2017-2020 г.г.** |
| 1. | Снижение уровня преступности на территории Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан | - | - | 200,0 | - | 200,0 |
| 2. | Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование  нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи | 975,0 | 1140,0 | 1300,0 | 1460,0 | 4875,0 |
| 3. | Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы | - | - | - | - | - |
| 4. | Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений. | 739,0 | 699,0 | 699,0 | 699,0 | 2836,0 |
| 5. | Обеспечение правопорядка на улицах | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 460,0 |
|  | **Итого:** | **1829,0** | **1954,0** | **2314,0** | **2274,0** | **8371,0** |

**9. Индикаторы оценки результатов реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Индикаторы оценки конечные результаты  (единицы измерения) | Базовый показатель | Значения индикаторов | | | |
| 2015г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1. Снижение уровня преступности на территории Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан | Количество преступлений, совершенных (единиц) | 344 | 344 | 342 | 342 | 342 |
| 2. Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование  нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи | удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе расследованных преступлений, процентов | 1,45% | 4,7% | 4,6% | 4,6% | 4,6% |
| 3. Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы | удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе расследованных преступлений, процентов | 29,6% | 29,6% | 29,5% | 29,5% | 29,5% |
| 4. Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрение современных  технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений | удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, совершенных в общественных местах, процентов | 16% | 16% | 15,8% | 15,8% | 16% |
| 5. Обеспечение правопорядка на улицах | удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, совершенных на улицах | 10,8% | 10,5% | 10,2% | 10,0% | 9,8% |